Приложение

к приказу отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

от 24 января 2024 года №63

Дорожная карта

по организации ресурсной поддержки школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов в Красногвардейском муниципальном округе на 2024 год

(наименование муниципального/городского округа)

Цель реализации дорожной карты: к концу 2024 года обеспечить повышение качества образования до 43% в образовательных организациях, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, путем совершенствования материально-технических условий, преодоления кадрового дефицита, методического сопровождения педагогов, профилактики учебной неуспешности и привлечения ресурсов федеральных, региональных проектов.

Целевые показатели реализации дорожной карты: в 100% школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, будет частично устранен дефицит материальной базы и инфраструктуры; в 100% школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, будет частично устранен дефицит педагогических кадров; для 25% педагогических работников будет организована адресная поддержка; 15% педагогических работников повысят квалификационную категорию; 100%  руководящих и педагогических работников школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, повысят профессиональный уровень, примут участие в методических семинарах, работе стажировок; в 100% школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, не менее 95% слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут; не менее 95% обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих дополнительные занятия с целью ликвидации отставания по учебной программе; в 100% школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, используются ресурсы центров «Точка роста» для организации сетевого взаимодействия педагогов образовательных организаций.

Определение основных направлений деятельности:

1. Улучшение материально-технических условий в общеобразовательных организациях.

2. Преодоление кадрового дефицита в общеобразовательных организациях.

3. Обеспечение методического и консультационного сопровождения школ, с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.

4. Профилактика учебной неуспешности в общеобразовательных организациях.

5. Привлечение ресурсов федеральных, региональных проектов.

Контрольные точки достижения целевых показателей реализации дорожной карты

| № | Контрольная точка | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретены компьютеры (5 шт. – МКОУ СОШ №2, №6, №9, №11, №12). | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №2, №6, №9, №11, №12 | декабрь 2024 года |
| 2 | МКОУ СОШ №5: Приобретение компьютеров – 1 шт.; Приобретение принтеров – 1 шт. | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №5 | I квартал 2024 г. |
| 3 | МКОУ СОШ №1 им. Г.С. Фатеева: Приобретение монитора – 2 шт.; Приобретение МФУ – 1 шт., колонки для компьютера-2 шт. | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева | II квартал 2024 г. |
| 4 | Модернизация локальной сети общеобразовательных организаций: приобретение роутеров и кабеля для подключения всех компьютеров к сети Интернет (МКОУ СОШ №8, №9, №11, МКОУ ООШ №13, МКОУ «Гимназия №1») | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №8, №9, №11, МКОУ ООШ №13, МКОУ «Гимназия №1» | III квартал 2024 г. |
| 5 | Проведен ремонт кабинетов физики, химии (биологии), информатики в МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 | III квартал |
| 6 | Открыто два центра образования естественно-научной и технологической направленности | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 | 1 сентября 2024 года |
| 7 | Подготовлены документы для проведения капитального ремонта зданий МКОУ СОШ №6 в 2025 году | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №6 | декабрь 2024 года |
| 8 | 100% руководящих и педагогических работников школ, функционирующих в зоне снижения образовательных результатов, повысят профессиональный уровень, примут участие в методических семинарах, работе стажировок как практико-ориентированного повышения квалификации. | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | 2024 год |
| 9 | 15% педагогических работников повысят квалификационную категорию (МКОУ СОШ №6 -2 педагога, МКОУ СОШ №10 - 2 педагога). | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | 2024 год |
| 10 | Для 25 % педагогических работников будет организована адресная поддержка | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | 2024 год |
| 11 | Участие управленческих команд и педагогических работников 100% школ в вебинарах по графику СКИРО ПК и ПРО | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», администрации школ | 2024 год |
| 12 | Закрепление наставников за школами, педагогами, имеющими низкие результаты обучения. Издание приказа об организации целевой модели «Наставничество» «руководитель - руководителю», «учитель - учителю». | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», администрации школ | март 2024 год |
| 13 | 100% участие общеобразовательных организаций в районных семинарах - практикумах | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | 2024 год |
| 14 | В 100% школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, разработаны программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | 2024 год |
|  | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с Центрами образования «Точка роста», ВУЗами | Руководители образовательных организаций | 1 сентября 2023 года, 1 сентября 2024 года |

План-график реализации мероприятий дорожной карты

| Мероприятие | Сроки |  | Ответственные |  | Показатель реализации | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на улучшение материально-технических условий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение компьютеров (5 штуки: МКОУ СОШ №2, №6, №9, №11, 12). | 2024 год |  | Отдел образования, МКУ ФЦКМО, руководители МКОУ СОШ №2, 6, 9, 11, 12. |  | Повышение качества образовательного процесса | Документы о приобретении компьютеров |
| МКОУ СОШ №5: Приобретение компьютеров – 1 шт.; приобретение принтеров – 1 шт. | I квартал 2024 года |  | Отдел образования, МКУ ФЦКМО, руководители МКОУ СОШ №5 |  | Повышение качества образовательного процесса | Документы о приобретении компьютеров |
| МКОУ СОШ №1 им. Г.С. Фатеева: Приобретение монитора – 2 шт.; Приобретение МФУ – 1 шт., колонки для компьютера-2 шт. | II квартал 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева |  | Повышение качества образовательного процесса | Документы о приобретении техники |
| Модернизация локальной сети общеобразовательных организаций: приобретение роутеров и кабеля для подключения всех компьютеров к сети Интернет (МКОУ СОШ №8, №9, №11, МКОУ ООШ №13, МКОУ «Гимназия №1»). | III квартал 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №8, №9, №11, МКОУ ООШ №13, МКОУ «Гимназия №1». |  | обновление локальной сети, позволяющей в комплексе обеспечивать качественное осуществление образовательного процесса в 100% учебных кабинетах | Мониторинг подключения компьютеров к сети Интернет |
| Ремонт кабинетов физики, химии, (биологии), информатики в МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 | III квартал 2024 года |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 |  | Повышение качества образовательного процесса | Отчет о проведении ремонта |
| Открытие двух центров образования естественно-научной и технологической направленности | 1 сентября 2024 года |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководители МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 |  | Повышение качества образовательного процесса | Фотоотчет |
| Ремонт ступеней крыльца здания №1 МКОУ СОШ №5. Ремонт кабинетов. | III квартал 2024 года |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №5 |  | обновление входной зоны школы, кабинетов | Отчет о проведении ремонта |
| Подготовка к проведению капитального ремонта здания МКОУ СОШ №6 в 2025 году. | декабрь 2024 года |  | Отдел образования, МКУ КМО «Финансовый центр», руководитель МКОУ СОШ №6 |  | Улучшение материально-технических условий в МКОУ СОШ №6 | Протоколы родительских собраний по выбору дизайн-проекта, проектно-сметная документация. |
| 2. Мероприятия, направленные на преодоление кадрового дефицита в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности |  | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | Направление информации об имеющихся вакансиях в колледжи, вузы, Центр занятости; посещение ВУЗов. | Информация, приказ |
| Профориентационная работа среди выпускников школы по популяризации профессии педагогов (встреча с выпускниками педагогических профессий, участие в Днях открытых дверей ВУЗов) |  | 2024 год |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | Увеличение количества выпускников, поступивших в ВПО, СПО на педпрофессии | Размещение информации о проведенных мероприятиях в социальных сетях |
| Работа по привлечению кадров по программе «Земский учитель» (МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева, 8, 11, МКОУ «Гимназия №1») |  | 2-3 квартал 2024 года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева, 8, 11, МКОУ «Гимназия №1» | Повышение качества образовательного процесса | Информация |
| Проведение мероприятий для педагогов «Профилактика профессионального выгорания» |  | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | Доля учителей, у которых отмечается снижение рисков профессионального выгорания | Анкетирование, информация |
| Открытие 2 профильных психолого-педагогических классов |  | сентябрь 2024 года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ | Увеличение количества выпускников, поступивших в ВПО, СПО на педпрофессии | Приказ |
| Проведение летних профильных психолого-педагогических смен на муниципальном уровне совместно со Ставропольским государственном педагогическом институтом. |  | июль 2024 года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ №12, руководители школ | Увеличение количества выпускников, поступивших в ВПО, СПО на педпрофессии | Размещение информации о проведенных мероприятиях в социальных сетях |
| 3. Мероприятия по адресному методическому сопровождению общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Участие в региональном семинаре-совещании «Выравнивание условий для получения качественного образования: итоги, риски, тригтеры дальнейшего развития». Категория участников: руководители школ- участников проекта, муниципальные координаторы | 15 февраля 2024 г |  | Отдел образования, руководители школ |  | 100% руководителей школ-участников проекта и муниципальных координаторов проекта, принявших участие в семинаре-совещании | программа семинара-совещания |
| Участие в программе ДПО «Повышение уровня образовательных результатов обучающихся: управленческий аспект» | Март 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 100% заместителей руководителей школ - участников проекта, прошедших обучение по программе | Приказ |
| Участие в программе ДПО «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» | Март-апрель 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | педагоги школ - участников проекта, прошедшие обучение по программе | Приказ |
| Участие в мастер-классах для руководителей школ-участников проекта по отработке планирования и реализации | Март 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 100% руководителей школ-участников проекта, принявших участие | Приказ, график проведения мастер- классов |
| Заключение договоров сетевого взаимодействия образовательных организаций на муниципальном уровне по реализации модели наставничества «школа-школе», «руководитель-руководителю» | Март 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 100% руководителей школ-участников проекта, принявших участие | Договоры сетевого взаимодействия образовательных организаций |
| Участие в работе стажировок для управленческих команд школ и педагогического десанта» в г. Изобильный | Март - декабрь 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 2 управленческие команды школ - участников проекта, прошедшие стажировку | Приказ, программа стажировки |
| Участие управленческих команд и педагогических работников школ в вебинарах по графику СКИРО ПК и ПРО. | 2024 г |  | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 100% руководителей школ-участников проекта, принявших участие в проведении вебинаров | График проведения, информация |
| Районный практический семинар по теме «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях внедрения и реализации обновлённых ФГОС» | 26 января 2024 г |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 1 им. Г.С. Фатеева с. Красногвардейского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 2 РМО учителей ин. языка |
| Районный практический семинар по теме «Проектирование учебных занятий, формирующих функциональную грамотность обучающихся» | 26 января 2024 г |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 1 им. Г.С. Фатеева села Красногвардейского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 4 РМО педагогов центров «Точка роста» |
| Районный практический семинар по теме «Повышение качества преподавания истории и обществознания в условиях реализации обновлённых ФГОС» | 08 февраля 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 10 с. Покровского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 3 РМО учителей истории и обществознания |
| Районный практический семинар учителей физики по теме «Формирование естественнонаучной грамотности в условиях обновлённых ФГОС» | 08 февраля 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 10 с. Покровского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 2 РМО учителей физики |
| Участие в выездном мероприятии «Педагогический десант» | 29 февраля 2024 года |  | отдел образования, педагоги и руководители МКОУ СОШ №6 пос. Медвеженский, №10 с. Покровского |  | 100% школ-участников проекта, руководители и педагоги которых приняли участие | Приказ ОО АКМО №122 |
| Районный практический семинар по теме: «Реализация федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и центра «Точка роста» | 29 февраля 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 8 с. Дмитриевского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 5 РМО педагогов центров «Точка роста» |
| Районный практический семинар учителей информатики по теме «Организация работы учителя по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» | 29 февраля 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 8 с. Дмитриевского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 2 РМО учителей информатики |
| Районный практический семинар учителей физики по теме «Повышение качества естественно-научного образования через развитие интеллектуального потенциала обучающихся» | 29 февраля 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 8 с. Дмитриевского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 3 РМО учителей физики |
| Районный семинар-практикум учителей предметников в рамках работы «Школы молодого педагога» общеобразовательных организаций округа по теме: «Повышение качества знаний обучающихся в соответствии с обновлёнными ФГОС ООО и ФГОС СОО» | 5 апреля 2024 г |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 5 с. Привольного |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол РМО учителей математики |
| Районный практический семинар по теме «Обновлённые ФГОС: современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по иностранным языкам» | 19 апреля 2024 г |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ СОШ № 4 с. Новомихайловского |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол № 3 РМО учителей ин. языка |
| Участие руководящих и педагогических работников школ в открытом педагогическом фестивале - 2024 «Профессионализм, творчество учителя - успех ученика» | 26 марта 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», образовательные организации |  | 100% образовательных организаций - участников фестиваля | Участие руководящих и педагогических работников школ в открытом педагогическом фестивале -2024 «Профессионализм, творчество учителя -успех ученика» |
| Районный практический семинар по теме «Современные педагогические технологии обучения как способ повышения качества знаний обучающихся образовательного центра «Точка роста» естественннаучного и технологического профиля». | Октябрь 2024 г. |  | МКУ «МЦКР», МКОУ СОШ № 3 им. В.Н. Дроздова Пос. Коммунар |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол РМО |
| Организация участия руководящих и педагогических работников школ - участников проекта в открытой методическом марафоне МКОУ «Гимназия №1» «Шаг к успеху | Ноябрь 2024 г |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», МКОУ «Гимназия» |  | 50% образовательных организаций- участников фестиваля | Приказ, программа |
| Районный практико-ориентированный семинар учителей физики, химии, географии и биологии по теме: «Развитие функциональной грамотность обучающихся на уроках предметов естественнонаучного цикла» | Ноябрь 2024 г. |  | МКУ «МЦКР», МКОУ СОШ № 6 Пос. Медвеженский |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол РМО |
| Районный практический семинар по теме «Использование ресурсов центра «Точка роста» естественнонаучного и технологического профиля для повышения качества образования при изучении предметов естественнонаучного цикла». | Декабрь 2024 г. |  | МКУ «МЦКР», МКОУ СОШ № 9 с. Родыки |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол РМО |
| Закрепление наставников за школами, педагогами, имеющими низкие результаты обучения. Издание приказа об организации наставничества «руководитель-руководителю», «учитель - учителю» | Март 2024 г. |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | 100% школ, педагогов, имеющих низкие результаты обучения, имеют наставников | Приказ о закреплении успешных педагогов наставников |
| систематическое консультирование учителей по трудным вопросам преподавания учебного предмета | постоянно |  | МКУ «МЦКР» |  | 100% школ, педагоги которых приняли участие в семинаре | Приказ, программа, Протокол РМО |
| 4. Мероприятия по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципальных репетиционных экзаменов для 9, 11 классов | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» |  | 100% школ, обучающиеся которых приняли участие в репетиционных экзаменах | Приказ |
| Организация работы по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (из числа неуспевающих), посещение дополнительные занятий с целью ликвидации отставания по результатам репетиционных экзаменов. | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» |  | 100% школ, обучающиеся которых приняли участие в репетиционных экзаменах | Приказ |
| Проведение анализа результатов ВПР, ГИА | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  |  | Аналитическая справка |
| Разработка плана работы по устранению пробелов в знаниях с учетом результатов ВПР, ГИА. | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  |  | План работы по устранению пробелов в знаниях |
| Проведение муниципальной научно-практической конференции «НАУКА. ТВОРЧЕСТВО. МОЛОДЕЖЬ» | январь 2024 года (1-4 классы), март 2024 года (5-11 классы) |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | Доля участников, призеров, победителей в мероприятии | приказ |
| Организация участия обучающихся в муниципальных, региональных, Всероссийских предметных конкурсах, интернет-олимпиадах | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ, учителя, классные руководители. |  | Доля участников, призеров, победителей в мероприятиях | приказы |
| Организация участия педагогических работников школ с низкими результатами обучения в конкурсах | в течение года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители школ |  | Доля участников, призеров, победителей в мероприятиях | приказы, информация |
| Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, публикация нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение года |  | Отдел образования, МКУ руководители школ |  | 100% выпускников и их родителей (законных представителей) ознакомлены с нормативно-правовыми документами | письмо, протоколы |
| Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА | в течение года |  | МКУ «Методический центр Красногвардейского района», РМО педагогов-психологов, руководители школ |  | 100% выпускников, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | Адресные методические рекомендации |
| Организационные работы со слабоуспевающими обучающимися: - «Умные каникулы» организация работы со слабоуспевающими во время каникул и в период организации летнего отдыха | В соответствии с календарным графиков |  | Руководители образовательных организаций Учителя – предметники, учителя начальных классов |  | Организация работы с обучающимися, (в том числе имеющими риски учебной неспешности), направленной на устранение предметных /метапредметных дефицитов, развития познавательного интереса и повышения мотивации школьников к учебной деятельности на основе индивидуального и дифференцированного подходов через создание развивающей среды и различные формы образовательной деятельности в условиях профильной смены оздоровительного лагеря. | Журнал посещения занятий, графики проведения занятий |
| Круглый стол «Преодоление учебной неуспешности» | август 2024 года |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», |  |  | протоколы |
| 5. Привлечение ресурсов федеральных, региональных проектов |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров о сетевом взаимодействии с центрами образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | сентябрь |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители образовательных организаций |  | Повышение качества преподавания предметов естественно-научной направленности | Договоры |
| Заключение договоров о сетевом взаимодействии с центрами образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь |  | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», руководители образовательных организаций |  | Повышение качества преподавания предметов гуманитарной направленности | Договоры |

Механизмы реализации дорожной карты

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Информационное сопровождение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение Совета руководителей по выполнению плана дорожной карты по организации ресурсной поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне снижения образовательных результатов | Июнь, декабрь 2024 года | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», | протоколы |
| Совещание с заместителями руководителей по УВР: «Антирисковые меры профилактики учебной неуспешности» | апрель, декабрь 2024 года | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района», | протокол |
| Мониторинг обеспеченности кадрами образовательных организаций | май, сентябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | мониторинг, информация |
| Мониторинг подключения компьютеров к сети Интернет (наличие локальной сети). | сентябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | мониторинг, информация |
| Мониторинг организации работы по аттестации педагогических работников образовательных организаций | октябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | мониторинг, информация |
| Проверка работы Центров «Точка роста» | октябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | справки |
| Проверка организации внутришкольного контроля в образовательной организации, эффективности управленческой деятельности по обеспечению качества образования (МКОУ СОШ №3, 6,10) | ноябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | справка |
| Проверка образовательных организаций по вопросу подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (МКОУ СОШ №1, 5) | ноябрь 2024 | Отдел образования, МКУ «Методический центр Красногвардейского района» | справка |